|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | |
|  |  |  | Директор МУП "ЖКХ Нововасюганское" | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселев Н.С. | | |
|  |  |  | "7" апреля 2025 года | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по подготовке тепловых сетей к отопительному периоду 2025/2026 гг.** | | | | | |
| **Тепловые сети** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Полный перечень работ | Кол-во | Потребность, чел./час | Период выполнения | Исполнители |
|  | **1. Ремонт подводов от трассы теплоснабжения к жилым домам** | | | | |
|  | Ревизия, ремонт подводов от трассы к жилым домам с частичной заменой кранов Ø 15-25-32 мм | 3 шт. | 200 | 2-5 июня | Иванов Ю.О. Девятьяров М.Г. Митюков Л.Н. Дзелзайн Н.В. Борисенко С.В. |
|  | **2. Осмотр тепловых камер по участкам котельных** | | | | |
|  | Технический осмотр, дефектовка задвижек Ø 100 мм | 4 шт. | 16 | 21-22 августа | Девятьяров М.Г. |
|  | **3. Отключение подводов к жилым домам (по отключенным объектам)** | | | | |
|  | Отключение от основной трассы потребителей теплоснабжения, имеющих закольцовку в коробе | 3 шт. | 120 | 9-11 июня | Иванов Ю.О. Девятьяров М.Г. Митюков Л.Н. Дзелзайн Н.В. Борисенко С.В. |
|
|
|  | **4. Замена запорной арматуры в ТК** | | | | |
|  | Замена шаровых кранов в ТК по участкам котельных | 10 шт. | 200 | 16-20 июня | Иванов Ю.О. Девятьяров М.Г. Митюков Л.Н. Дзелзайн Н.В. Борисенко С.В. |
|
|
|  | **5. Техническое диагностирование тепловых сетей** | | | | |
|  | Техническое диагностирование тепловых сетей по участкам котельных | 12,936 м. |  | июнь-июль | ООО "ИЦ "Теплоуниверсал" |
|
|
| 7.04.2025 г. | Мастер |  |  | Огарков А.В. |  |
| (дата составления) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |