**Муниципальное казенное учреждение администрация**

**Нововасюганского сельского поселения**

**Каргасокского района Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.03.2025 г. № 22

с. Новый Васюган

Об утверждении плана мероприятий по

тушению пожаров в весенне-летний период

2025 года на территории Нововасюганского

сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нововасюганского сельского поселения, Каргасокского района, Томской области.  В целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Нововасюганского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:   1. Утвердить план привлечения сил и средств по тушению пожаров в 10-километровой зоне с. Новый Васюган (приложение №1,2,3) 2. Мобилизация населения, координация действий по мобилизации сил при тушении пожара и доклада в комиссию по ЧС Каргасокского района возложить на Главу Нововасюганского сельского поселения Лысенко П.Г. 3. Комиссии по проверке противопожарного состояния до 15 мая провести проверку противопожарного состояния жилого сектора, объектов с массовым пребыванием людей ( школа, детский сад, амбулатория, центр культуры), провести в них учебные пожарные тревоги с эвакуацией. 4. Руководителям организаций и предприятий до 25 апреля провести противопожарные инструктажи под роспись, обучить работников действиям при тушении пожаров и правилам пользования первичными средствами пожаротушения. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   Глава Нововасюганского  сельского поселения П.Г. Лысенко  Приложение № 1 к Постановлению Главы  Нововасюганского сельского поселения  №22 от 25.03.2025 г.  **ПЛАН**  **мобилизационных мероприятий привлечения сил и средств для**  **тушения пожаров в 10- километровой зоне с. Новый Васюган**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Организация | Количество людей, выделяемых на пожар | Техника | Пожарный инвентарь | Обеспечение продуктами питания | Руководитель |  |  | | ИП Сарандаев | 5 | Трактор К-700 | лопаты-3 топор-1 бензопила-1  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Сарандаев Р.С. |  |  | | ИП Саратова | 3 | Бульдозер Т-150 | лопаты –2 топор-1  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Саратова О.С. |  |  | | МУП ЖКХ Нововасюганское | 3 | асмашина | лопаты –2 топор-1  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Киселев Н.С. |  |  | | ПЧ-32 | Имеющийся штат | АЦ-40 КРАЗ | бензопила1  мотопомпа  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Лысенко В.Г. |  |  | | Сельская администрация | 2 | УАЗ | лопаты –2 бензопила-1  РЛО-3  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Лысенко П.Г. |  |  | | филиал  «Васюганское лесничество» | 7 | УАЗ | РЛО-18 лопаты-10  Топоры-10  Мотопомпа-1  Аптечки-4 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Киулина Т.М. |  |  | | ООО«Транзит Авиа» | 3 | МТЗ-80  КАМАЗ  Прицеп- цистерна 4.5 м.куб | Мотопомпа-1  Лопапаты-1  Аптечка-1 | Предприятие сухпаёк  на 5 суток | Баталыгин В.Н. |  |  | |

Приложение № 2 к Постановлению Главы

Нововасюганского сельского поселения

№22 от 25.03. 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

противопожарного инвентаря и техники имеющегося

в администрации Нововасюганского сельского поселения

1. Мотопомпа с рукавами – 3 шт.
2. Лопаты – 10 шт.
3. РЛО – 12 шт.
4. Топоры – 5 шт.
5. Бензопила – 3 шт.
6. А/м УАЗ (фермер) – 1 шт.
7. Система оповещения С-40 – 2 шт.
8. Ведро емк. 12 литров – 6 шт.

Планируемые мероприятия по содержанию и увеличению

минерализованных, противопожарных полос с. Новый Васюган

1. Расчистка и в случае необходимости расширение уже имеющихся минерализованных полос

2. Проведение при необходимости новых минерализованных полос (срок 2025-2027 год)